## 変更履歴
変更履歴
No | 変更日 | 担当者 | 変更箇所 | 変更内容 | 備考
1 | 2010-06-12 | 根本 | - | 新規作成

## 使い方
使い方
１．はじめに
・WBSの計画（特に計画予定日算出）を助けるマクロです。
２．操作手順
カレンダーシート
・「参画日」欄を入力して下さい。
・必要あれば、行を追加して、休日設定を追加して下さい。
WBSシート
・タスク行を追加して下さい。
・「工数（MD）」欄を入力して下さい。
・「担当者」欄を入力して下さい。
・必要あれば、優先順位、グループIDを設定して下さい。
３．入力内容補足
優先順位
・作業順序に優先順位をつけたい場合に設定して下さい。
・数字。1～100。飛び番OK
グループID
・並行して作業を行う複数のタスクに対して、同一の開始日、終了日を設定する場合に使用して下さい。
・グルーピングするものに同じIDを付ける。数字、文字列可能。同じグループは隣接していること。
４．最後に

## カレンダー
項目 | Aさん | Bさん | Cさん | Dさん | Xさん | Xさん | Xさん | Xさん | Xさん | Xさん | 備考
参画日 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2010-06-14 | 2010-06-14 | 2010-06-14 | 2010-06-14 | 2010-06-14 | 2010-06-14
2010-07-19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 海の日
2010-09-20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 敬老の日
2010-09-23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 秋分の日
2010-10-11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 体育の日
2010-11-23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤労感謝の日
2010-12-23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 天皇誕生日
2011-01-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 成人の日
2011-02-11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 建国記念の日
2011-03-21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 春分の日

## WBS
■CD/UT工程WBS計画マクロ（サンプル）
No | 項目 |  |  | 優先順位 | グループID | 各フェーズ担当者 （CD, UTケース, UT実施） | CD | [13 empty] | UTケース | [7 empty] | UT実施 | [7 empty] | 備考
[7 empty] | 見積時工数 | 補正工数 | 見積時工数 | 補正工数 | 担当者工数 | 進捗率 | 工数（MD） | 担当者 | CD実施 |  | CDレビュー |  | CDレビュー後修正 |  | 工数（MD） | 担当者 | テスト仕様書作成 |  | UTケースレビュー |  | UTケースレビュー後修正 |  | 工数（MD） | 担当者 | UT実施＆障害対応 |  | UT結果レビュー |  | UT結果レビュー後再実施
[15 empty] | 予定 |  | 予定 |  | 予定 |  |  |  | 予定 |  | 予定 |  | 予定 |  |  |  | 予定 |  | 予定 |  | 予定
[7 empty] | (MH) | (MH) | (MD) | (MD) | (MD) |  |  |  | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 |  |  | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 |  |  | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | 開始 | 終了
${StartLine}
1 | タスクA |  |  |  |  | , , |  |  |  |  | - |  | -
2 |  | タスクA1 |  |  |  | Aさん, Aさん, Aさん |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Aさん | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 1 | Aさん | 2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-02 | 1 | Aさん | 2010-06-03 | 2010-06-03 | 2010-06-03 | 2010-06-03 | 2010-06-03 | 2010-06-03
3 |  | タスクA2 |  |  |  | Aさん, Aさん, Aさん |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Aさん | 2010-06-04 | 2010-06-04 | 2010-06-04 | 2010-06-04 | 2010-06-04 | 2010-06-04 | 1 | Aさん | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 1 | Aさん | 2010-06-08 | 2010-06-08 | 2010-06-08 | 2010-06-08 | 2010-06-08 | 2010-06-08
4 |  | タスクA3 |  |  |  | Aさん, Aさん, Aさん |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Aさん | 2010-06-09 | 2010-06-09 | 2010-06-09 | 2010-06-09 | 2010-06-09 | 2010-06-09 | 1 | Aさん | 2010-06-10 | 2010-06-10 | 2010-06-10 | 2010-06-10 | 2010-06-10 | 2010-06-10 | 1 | Aさん | 2010-06-11 | 2010-06-11 | 2010-06-11 | 2010-06-11 | 2010-06-11 | 2010-06-11
5 |  | タスクA4 |  |  |  | Aさん, Aさん, Aさん |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Aさん | 2010-06-14 | 2010-06-14 | 2010-06-14 | 2010-06-14 | 2010-06-14 | 2010-06-14 | 1 | Aさん | 2010-06-15 | 2010-06-15 | 2010-06-15 | 2010-06-15 | 2010-06-15 | 2010-06-15 | 1 | Aさん | 2010-06-16 | 2010-06-16 | 2010-06-16 | 2010-06-16 | 2010-06-16 | 2010-06-16
6 |  | タスクA5 |  |  |  | Aさん, Aさん, Aさん |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Aさん | 2010-06-17 | 2010-06-17 | 2010-06-17 | 2010-06-17 | 2010-06-17 | 2010-06-17 | 1 | Aさん | 2010-06-18 | 2010-06-18 | 2010-06-18 | 2010-06-18 | 2010-06-18 | 2010-06-18 | 1 | Aさん | 2010-06-21 | 2010-06-21 | 2010-06-21 | 2010-06-21 | 2010-06-21 | 2010-06-21
7 | タスクB |  |  | 1 |  | , , |  |  |  |  | - |  | -
8 |  | タスクBA |  | 1 |  | , , |  |  |  |  | - |  | -
9 |  |  | タスクBA1 | 1 |  | Bさん, , |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | Bさん | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2010-06-01
10 |  |  | タスクBA2 | 1 |  | Bさん, , |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | Bさん | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2010-06-01
11 |  |  | タスクBA3 | 1 |  | Bさん, , |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | Bさん | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2010-06-01
12 |  |  | タスクBA4 | 1 |  | Bさん, , |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | Bさん | 2010-06-01 | 2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-02
13 |  |  | タスクBA5 | 1 |  | Bさん, , |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | Bさん | 2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-02
14 |  | タスクBB |  | 1 |  | , , |  |  |  |  | - |  | -
15 |  |  | タスクBB1 | 1 |  | Bさん, , |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | Bさん | 2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-02
16 |  |  | タスクBB2 | 1 |  | Bさん, , |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | Bさん | 2010-06-02 | 2010-06-03 | 2010-06-03 | 2010-06-03 | 2010-06-03 | 2010-06-03
17 |  |  | タスクBB3 | 1 |  | Bさん, , |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | Bさん | 2010-06-03 | 2010-06-03 | 2010-06-03 | 2010-06-03 | 2010-06-03 | 2010-06-03
18 |  |  | タスクBB4 | 1 |  | Bさん, , |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | Bさん | 2010-06-03 | 2010-06-03 | 2010-06-03 | 2010-06-03 | 2010-06-03 | 2010-06-03
19 |  |  | タスクBB5 | 1 |  | Bさん, , |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | Bさん | 2010-06-03 | 2010-06-03 | 2010-06-03 | 2010-06-03 | 2010-06-03 | 2010-06-03
20 |  | タスクBC |  | 1 |  | , , |  |  |  |  | - |  | -
21 |  |  | タスクBC1 | 1 |  | Bさん, , |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | Bさん | 2010-06-04 | 2010-06-04 | 2010-06-04 | 2010-06-04 | 2010-06-04 | 2010-06-04
22 |  |  | タスクBC2 | 1 |  | Bさん, , |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | Bさん | 2010-06-04 | 2010-06-04 | 2010-06-04 | 2010-06-04 | 2010-06-04 | 2010-06-04
23 |  |  | タスクBC3 | 1 |  | Bさん, , |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | Bさん | 2010-06-04 | 2010-06-04 | 2010-06-04 | 2010-06-04 | 2010-06-04 | 2010-06-04
24 |  |  | タスクBC4 | 1 |  | Bさん, , |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | Bさん | 2010-06-04 | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2010-06-07
25 |  |  | タスクBC5 | 1 |  | Bさん, , |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 | Bさん | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2010-06-07
26 | タスクC（優先順位の動作確認） |  |  |  |  | , , |  |  |  |  | - |  | -
27 |  | タスクCA |  |  |  | , , |  |  |  |  | - |  | -
28 |  |  | タスクCA1 | 5 |  | Cさん, , |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Cさん | 2010-06-14 | 2010-06-14 | 2010-06-14 | 2010-06-14 | 2010-06-14 | 2010-06-14
29 |  |  | タスクCA2 | 4 |  | Cさん, , |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Cさん | 2010-06-11 | 2010-06-11 | 2010-06-11 | 2010-06-11 | 2010-06-11 | 2010-06-11
30 |  |  | タスクCA3 | 3 |  | Cさん, , |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Cさん | 2010-06-10 | 2010-06-10 | 2010-06-10 | 2010-06-10 | 2010-06-10 | 2010-06-10
31 |  |  | タスクCA4 | 2 |  | Cさん, , |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Cさん | 2010-06-09 | 2010-06-09 | 2010-06-09 | 2010-06-09 | 2010-06-09 | 2010-06-09
32 |  |  | タスクCA5 | 1 |  | Cさん, , |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Cさん | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2010-06-01
33 |  | タスクCB |  |  |  | , , |  |  |  |  | - |  | -
34 |  |  | タスクCB1 | 12 |  | Cさん, , |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Cさん | 2010-06-17 | 2010-06-17 | 2010-06-17 | 2010-06-17 | 2010-06-17 | 2010-06-17
35 |  |  | タスクCB2 | 12 |  | Cさん, , |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Cさん | 2010-06-18 | 2010-06-18 | 2010-06-18 | 2010-06-18 | 2010-06-18 | 2010-06-18
36 |  |  | タスクCB3 | 12 |  | Cさん, , |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Cさん | 2010-06-21 | 2010-06-21 | 2010-06-21 | 2010-06-21 | 2010-06-21 | 2010-06-21
37 |  |  | タスクCB4 | 11 |  | Cさん, , |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Cさん | 2010-06-15 | 2010-06-15 | 2010-06-15 | 2010-06-15 | 2010-06-15 | 2010-06-15
38 |  |  | タスクCB5 | 11 |  | Cさん, , |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Cさん | 2010-06-16 | 2010-06-16 | 2010-06-16 | 2010-06-16 | 2010-06-16 | 2010-06-16
39 |  | タスクCC |  |  |  | , , |  |  |  |  | - |  | -
40 |  |  | タスクCC1 | 1 |  | Cさん, , |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Cさん | 2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-06-02
41 |  |  | タスクCC2 | 1 |  | Cさん, , |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Cさん | 2010-06-03 | 2010-06-03 | 2010-06-03 | 2010-06-03 | 2010-06-03 | 2010-06-03
42 |  |  | タスクCC3 | 1 |  | Cさん, , |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Cさん | 2010-06-04 | 2010-06-04 | 2010-06-04 | 2010-06-04 | 2010-06-04 | 2010-06-04
43 |  |  | タスクCC4 | 1 |  | Cさん, , |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Cさん | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2010-06-07
44 |  |  | タスクCC5 | 1 |  | Cさん, , |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Cさん | 2010-06-08 | 2010-06-08 | 2010-06-08 | 2010-06-08 | 2010-06-08 | 2010-06-08
45 | タスクD（グループの動作確認） |  |  | 1 |  | , , |  |  |  |  | - |  | -
46 |  | タスクDA |  | 1 |  | , , |  |  |  |  | - |  | -
47 |  |  | タスクDA1 | 1 | a | Dさん, , |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Dさん | 2010-06-01 | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2010-06-07
48 |  |  | タスクDA2 | 1 | a | Dさん, , |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Dさん | 2010-06-01 | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2010-06-07
49 |  |  | タスクDA3 | 1 | a | Dさん, , |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Dさん | 2010-06-01 | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2010-06-07
50 |  |  | タスクDA4 | 1 | a | Dさん, , |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Dさん | 2010-06-01 | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2010-06-07
51 |  |  | タスクDA5 | 1 | a | Dさん, , |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Dさん | 2010-06-01 | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2010-06-07 | 2010-06-07
52 |  | タスクDB |  | 1 |  | , , |  |  |  |  | - |  | -
53 |  |  | タスクDB1 | 2 | b | Dさん, , |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Dさん | 2010-06-17 | 2010-06-18 | 2010-06-18 | 2010-06-18 | 2010-06-18 | 2010-06-18
54 |  |  | タスクDB2 | 2 | b | Dさん, , |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Dさん | 2010-06-17 | 2010-06-18 | 2010-06-18 | 2010-06-18 | 2010-06-18 | 2010-06-18
55 |  |  | タスクDB3 | 2 | c | Dさん, , |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Dさん | 2010-06-21 | 2010-06-21 | 2010-06-21 | 2010-06-21 | 2010-06-21 | 2010-06-21
56 |  |  | タスクDB4 | 1 | d | Dさん, , |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Dさん | 2010-06-08 | 2010-06-09 | 2010-06-09 | 2010-06-09 | 2010-06-09 | 2010-06-09
57 |  |  | タスクDB5 | 1 | d | Dさん, , |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Dさん | 2010-06-08 | 2010-06-09 | 2010-06-09 | 2010-06-09 | 2010-06-09 | 2010-06-09
58 |  | タスクDC |  | 1 |  | , , |  |  |  |  | - |  | -
59 |  |  | タスクDC1 | 1 | e | Dさん, , |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Dさん | 2010-06-10 | 2010-06-16 | 2010-06-16 | 2010-06-16 | 2010-06-16 | 2010-06-16
60 |  |  | タスクDC2 | 1 | e | Dさん, , |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Dさん | 2010-06-10 | 2010-06-16 | 2010-06-16 | 2010-06-16 | 2010-06-16 | 2010-06-16
61 |  |  | タスクDC3 | 1 | e | Dさん, , |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Dさん | 2010-06-10 | 2010-06-16 | 2010-06-16 | 2010-06-16 | 2010-06-16 | 2010-06-16
62 |  |  | タスクDC4 | 1 | e | Dさん, , |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Dさん | 2010-06-10 | 2010-06-16 | 2010-06-16 | 2010-06-16 | 2010-06-16 | 2010-06-16
63 |  |  | タスクDC5 | 1 | e | Dさん, , |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | Dさん | 2010-06-10 | 2010-06-16 | 2010-06-16 | 2010-06-16 | 2010-06-16 | 2010-06-16
289 | [5 empty] | , , |  |  |  |  | - |  | -
${EndLine}
[6 empty] | サマリー（MH）→ | 0 |  | 316 |  | - |  | -
[6 empty] | サマリー（MD）→ | 0 |  | 39.5 |  | 39.5 |  | 39.5
[6 empty] | サマリー（MM）→ | 0 |  | 1.975 |  | 1.975 |  | 1.975
[6 empty] | 担当者 | 生産性比率 | [5 empty] | 工数
[6 empty] | Aさん | 1 | [5 empty] | 5
[6 empty] | Bさん | 1 | [5 empty] | 4.5
[6 empty] | Cさん | 1 | [5 empty] | 15
[6 empty] | Dさん | 1 | [5 empty] | 15
[6 empty] | Xさん | 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Xさん | 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Xさん | 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Xさん | 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Xさん | 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Xさん | 1 | [5 empty] | 0

## パラメータ
パラメータ
項目 | 値 | 備考
1日の作業時間 | 8
1月の日数 | 20
見積工数係数 | 100% | 見積工数全体に対して補正を行う場合に設定。デフォルトは100%（補正なし）。

## マクロ動作用ハッシュ
Aさん | 15
Bさん | 4.5
Cさん | 15
Dさん | 15