## WBS
WBS
ID | Act. | 作業 | 工数 (MD) | 優先順位 | 担当者 | WBSツール |  |  |  | 状況 |  |  |  | 予定 |  | 実績 |  |  | 備考
[6 empty] | 要員列番号 | 工数計 (MD) | 開始日 | 終了日 | ステータス | 消化工数 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | 進捗率
[11 empty] | 予定 | 実績 | 差異
A |  | 作業A |  |  |  | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
A1 | ○ | 作業A-1 | 1 | 10 | Aさん | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2009-05-01 |  | 10%
A2 | ○ | 作業A-2 | 1 | 10 | Aさん | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0%
A3 | ○ | 作業A-3 | 1 | 10 | Aさん | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0%
B |  | 作業B |  |  |  | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
B1 | ○ | 作業B-1 | 0.5 | 10 | Bさん | 7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 完了 | #VALUE! | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2009-05-01 | 2009-05-01 | 100%
B2 | ○ | 作業B-2 | 1 | 10 | Bさん | 7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2009-05-01 |  | 50%
B3 | ○ | 作業B-3 | 1.5 | 10 | Bさん | 7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0%
C |  | 作業C |  |  |  | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CA |  | 作業CA |  |  |  | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CA1 | ○ | 作業CA-1 | 1 | 10 | Cさん | 9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2009-05-01 |  | 30%
CA2 | ○ | 作業CA-2 | 3 | 30 | Cさん | 9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0%
CB |  | 作業CB |  |  |  | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CB1 | ○ | 作業CB-1 | 2 | 20 | Cさん | 9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0%
END | [5 empty] | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
薄黄セル：実施者入力箇所
薄緑セル：計画者入力箇所

## 要員
要員
日付 | 曜日 | 祝日 | Aさん |  | Bさん |  | Cさん |  | Dさん |  | Eさん |  | 備考
|  |  | 工数 (MD) | 工数計 (MD) | 工数 (MD) | 工数計 (MD) | 工数 (MD) | 工数計 (MD) | 工数 (MD) | 工数計 (MD) | 工数 (MD) | 工数計 (MD)
2009-05-01 | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
2009-05-02 | 7 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
2009-05-03 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
2009-05-04 | 2 | ○ |  | 1 |  | 1 |  | 0
2009-05-05 | 3 | ○ |  | 1 |  | 1 |  | 0
2009-05-06 | 4 | ○ |  | 1 |  | 1 |  | 0
2009-05-07 | 5 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 0
2009-05-08 | 6 |  | 1 | 3 |  | 1 |  | 0
2009-05-09 | 7 |  |  | 3 |  | 1 |  | 0
2009-05-10 | 1 |  |  | 3 |  | 1 |  | 0
2009-05-11 | 2 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5
2009-05-12 | 3 |  | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1.5
2009-05-13 | 4 |  | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2.5
2009-05-14 | 5 |  | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.5
2009-05-15 | 6 |  | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4.5
2009-05-16 | 7 |  |  | 8 |  | 6 |  | 4.5
2009-05-17 | 1 |  |  | 8 |  | 6 |  | 4.5
2009-05-18 | 2 |  | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5.5
2009-05-19 | 3 |  | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 6.5
2009-05-20 | 4 |  | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 7.5
2009-05-21 | 5 |  | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 8.5
2009-05-22 | 6 |  | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 9.5
2009-05-23 | 7 |  |  | 13 |  | 11 |  | 9.5
2009-05-24 | 1 |  |  | 13 |  | 11 |  | 9.5
2009-05-25 | 2 |  | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 10.5
2009-05-26 | 3 |  | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 11.5
2009-05-27 | 4 |  | 1 | 16 | 1 | 14 | 1 | 12.5
2009-05-28 | 5 |  | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | 13.5
2009-05-29 | 6 |  | 1 | 18 | 1 | 16 | 1 | 14.5
2009-05-30 | 7 |  |  | 18 |  | 16 |  | 14.5
2009-05-31 | 1 |  |  | 18 |  | 16 |  | 14.5
END

## 使い方
使い方

## 変更履歴
変更履歴
No. | Version | 日付 | 変更内容
1 | 0.1 | 2009-04-23 | 新規作成
2 | 0.2 | 2009-06-29 | タスクの優先順位を指定できるようにしました。予実差異やステータスを追加しました。